### Утверждаю

### Заведующий МКДОУ «Детский сад № 14»

### __________ Е.Ю.Мирошниченко

### Приказ № 62-а/02-05 от 25.09.2013 г.

### План-график мероприятий
по введению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в МКДОУ «Детский сад № 14»

### в 2013-2016 году

### Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  ФГОС ДО в  МКДОУ «Детский сад № 14»

Задачи:

- организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО

- разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

- наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

- организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Участники реализации плана:  заведующая,  старший воспитатель, педагогические работники  ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- организация методического сопровождения, способствующего введению  ФГОС в ДОУ.

- организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

- нормативно-правовая база, наполненная необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.

- организация эффективной кадровой политики, позволяющей реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, перспективное планирование работы в данном направлении.

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1.1 | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Утверждение положения о рабочей группе | Сентябрь 2013 | Заведующая ДОУ, старший воспитатель | Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Положение о рабочей группе. | Приказ № 60-а/02-05 от 17.09.2013 г. Положение о рабочей группе Приказ № 60-а/02-05 от 17.09.2013 г. |
| 1.2 | Утверждение Плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО | Сентябрь 2013 | Заведующая ДОУ, старший воспитатель | План-график мероприятий по введению ФГОС ДО в МКДОУ «Детский сад № 14» в 2013-2016 году | Приказ № 62-а/02-05 от 25.09.2013 г. |
| 1.3 | Проведение заседаний рабочей группы | По отдельному графику 2013-2016 г. | Старший воспитатель, руководитель рабочей группы | Протоколы заседаний | Протоколы заседаний |
| 1.4 | Анализ готовности МКДОУ «Детский сад № 14» к введению и реализации ФГОС ДО | Октябрь – ноябрь 2013-2016 г. | Старший воспитатель | Аналитическая справка | Выполнено, проведение самоанализа. |
| 1.5 | Организация работы по корректировке основной образовательной программы ДО | декабрь-август 2013-2016 г. | Заведующая ДОУ, старший воспитатель, руководитель рабочей группы | Внесение изменений ООП ДО | Выполнено, изменения внесены |
| 1.6 | Разработка и утверждение календарно-тематических планов | Февраль - май 2015-2016 г. | Заведующая ДОУ, Старший воспитатель | Наличие календарно-тематических планов | Планы в наличии Приказ № 80/02-05 от 02.09.2015 |
| 1.7 | Разработка и утверждение рабочих образовательных программ | май - август 2015-2016 г. | Заведующая ДОУ, Старший воспитатель | Наличие рабочих образовательных программ | Программы в наличие Приказ № 80/02-05 от 02.09.2015 |
| 1.8 | Организация работы по корректировке программы развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | январь-август 2014 г. | Заведующая ДОУ, старший воспитатель, руководитель рабочей группы | Внесение изменений и дополнений в программу развития ДОУ | Программа развития в наличии |
| 1.9 | Организация совместных мероприятий с СОШ № 18- составление плана взаимодействия на 2015-2016 учебный год с включением проработки преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО | Сентябрь - август 2015-2016 | Заведующая ДОУ, Старший воспитатель | План преемственности с СОШ № 18, материалы совместных мероприятий | Выполнено Приказ № 81/02-05 от 02.09.2015 |
| 1.10 | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете | Май 2014-2016 | Заведующая ДОУ, Старший воспитатель | Протокол педагогического совета | В наличии по годам |
| 1.11 | Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | май 2016 | Руководитель рабочей группы | Отчет руководителя рабочей группы, материалы работы рабочей группы | Выполнено |
| 2. Нормативное обеспечение введения ФГОС |  |
| 2.1 | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ, Ставропольского края; нормативно-правовых документов Шпаковского муниципального района, регулирующих введение ФГОС ДО | По мере поступления нормативно-правовых документов | Заведующая ДОУ, старший воспитатель | Изучение требований ФГОС к структуре ООП ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программы | Выполнено по мере поступления нормативно-правовых документов |
| 2.2 | Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС ДО | Октябрь-апрель 2013-2016 | Заведующая ДОУ | Изменения и дополнения в нормативные документы ДОУ, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС | Выполнено. Внесены изменения и дополнения в нормативные документы ДОУ |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС |  |
| 3.1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ в свете введения ФГОС ДО. | Октябрь-ноябрь 2013-2015 | Педагог-психолог | Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения | Проведено в виде анкетирования |
| 3.2 | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС». | В течение всего периода | Старший воспитатель, рабочая группа | Протоколы и материалы семинаров | Проведено, протоколы и материалы семинаров. |
| 3.3 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | Поэтапно | Старший воспитатель, Педагог-психолог ДОУ | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики | Выполнено пдагогом-психологом |
| 3.6 | Участие в МО, семинарах, конференциях, совещаниях по проблемам введения ФГОС ДО | В течение всего периода | Заведующая ДОУ, Старший воспитатель. | Повышение профессиональной компетенции педагогов, помогающей выстраивать деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Программы МО, семинары |
| 3.7 | Проведение мониторинга готовности ДОУ к введению и реализации ФГОС ДО | Октябрь-апрель 2014-2016 |  | Мониторинг готовности к введению и реализации ФГОС ДО | Выполнено, справка-анализ |
| 4. Информационное обеспечение введения ФГОС |  |
| 4.1 | Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО | Обновление информации в течение 2013-2016 | Старший воспитатель, рабочая группа | Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами | Выполнено, обновление материала о введении и реализации ФГОС ДО. |
| 4.2 | Просмотр и обсуждение администрацией и педагогами видеозаписи серии вебинаров по обсуждению ФГОС ДО | Октябрь – май 2014-2016 | Старший воспитатель | Изучение педагогами ДОУ материалов вебинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО. | Вебинар «Организация образовательного процесса в ДОО в условиях реализации требований ФГОС ДО», 11.02.2016 г., Вебинар «Проектирование образовательной программы ДОО в соответствии с ФГОС», 11.04.2014 г. |
| 4.4 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | В течение 2014-2016 | Заведующая ДОУ, старший воспитатель | Выставка литературы в методическом кабинете; наличие печатных и электронных образовательных ресурсов ООП. | Выполнено, в наличии |
| 4.5 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО | Поэтапно | Старший воспитатель, ответственный за сайт | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО | Размещено на официальном сайте |
| 4.6 | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний, консультирование. | В течение всего периода по плану взаимодействия | Заведующая ДОУ, Старший воспитатель, педагоги ДОУ | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования | Выполнено, план взаимодействия с родителями |
| 5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС |  |
| 5.1 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Октябрь-ноябрь 2013-2015 | Заведующая ДОУ | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС | Выполнено, справка-анализ |
| 5.2 | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности образовательной деятельности | Поэтапно | Заведующая ДОУ, Старший воспитатель | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС | Выполнено, оснащено: приобретены за внебюджетные средства (благотворительная помощь) столы для детей в сумме 14 тыс. рублей; Кухонная мебель 66 тыч. рублей |
| 5.3 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | Весь период | Заведующая ДОУ, Старший воспитатель, завхоз, медсестра | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Выполнено |
| 5.5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | Весь период | Заведующая ДОУ, Старший воспитатель | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Имеет доступ педагогических работников к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |
| 5.6 | Обеспечение наглядными пособиями, игрушками и средствами ИКТ в соответствии с федеральным перечнем | 2014-2016 | Заведующая ДОУ, Старший воспитатель, педагоги ДОУ | Оснащенность дидактическим материалом, игровым оборудованием для реализации ООП ДОУ. | Приобретены игрушки (сертификаты в наличии), развивающие игры |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС |  |
| 6.1 | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы введения ФГОС ДО в ДОУ | Октябрь-апрель 2013-2016 | Заведующая ДОУ | Формирование общих положений | Выполнено, в наличии |
| 6.2 | Внесение изменений в нормативно-правовые акты, устанавливающие нормативное финансирование ДОУ. | Октябрь-апрель 2014- 2016 | Заведующая ДОУ | Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию ФГОС ДО. | Выполнено |